INFORME INTERNO DE SEGUIMIENTO

# Proyecto NEXUS

Implantación de la nueva plataforma unificada de atención al cliente

| Fecha del informe | 18/09/2026 | Responsable del informe | Oficina de Proyecto NEXUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha prevista de puesta en producción | 26/10/2026 | Estado global | EN SEGUIMIENTO |

# 1. Resumen ejecutivo

Situación general El proyecto mantiene como objetivo la puesta en producción del 26 de octubre. El avance funcional es alto, pero existen incidencias críticas en la integración con el sistema legado, retraso en la validación de datos y dos decisiones pendientes que pueden afectar al calendario y al coste.

Configuración funcional completada al 92 %. Quedan pendientes dos reglas de negocio solicitadas durante las pruebas de usuario.

Migración: 41.200 de 52.800 registros cargados. De ellos, 37.400 han sido validados; 3.800 continúan en revisión.

Pruebas de usuario: 64 de 82 escenarios superados, 11 fallidos y 7 pendientes de ejecución.

Se mantienen 6 incidencias críticas abiertas. Tres afectan a la integración con el sistema legado de devoluciones.

El presupuesto aprobado es de 184.000 €. El gasto comprometido asciende a 151.800 €, pero no existe todavía una previsión validada de coste final.

## Decisiones que requieren atención

Decidir si se aprueba la solicitud de cambio CR-09, estimada por el proveedor en 8.500 € y cinco días laborables.

Confirmar, después de las pruebas del 25 de septiembre, si se mantiene el alcance completo para el 26 de octubre o se pospone el módulo de devoluciones.

# 2. Estado por área

Seguimiento a fecha 18 de septiembre de 2026.

| Área | Estado | Avance / dato | Situación actual | Próximo hito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración funcional | En curso | 92 % | Dos reglas de negocio permanecen pendientes tras las pruebas de usuario. | Cerrar configuración antes del 30/09. |
| Migración de datos | En riesgo | 41.200 / 52.800 cargados | 37.400 registros validados; 3.800 en revisión. Se han detectado 320 registros con direcciones duplicadas que requieren revisión manual. | Previsión actualizada de finalización: 22/09. |
| Integraciones | En riesgo | 4 de 5 operativas | La integración con el sistema legado de devoluciones presenta tres incidencias críticas abiertas. | Parche del proveedor: 23/09; validación: 24-25/09. |
| Pruebas de usuario | En curso | 64 / 82 superadas | 11 escenarios fallidos y 7 pendientes. Los fallos no tienen todos el mismo impacto. | Reejecución de escenarios críticos: 25/09. |
| Formación | En curso | 56 / 74 personas | 18 personas aún no han completado la formación inicial. | Segunda sesión: 08/10. |
| Preparación operativa | En curso | Sin porcentaje consolidado | Procedimiento de soporte redactado. Queda pendiente la aprobación del protocolo de escalado. | Revisión operativa: 02/10. |

## 2.1 Migración de datos

El ritmo de carga ha mejorado durante la última semana, pero la validación avanza por debajo de la planificación inicial.

Los 320 registros con direcciones duplicadas deben revisarse manualmente antes de la carga definitiva.

El equipo de datos debe entregar el 22 de septiembre una previsión actualizada de finalización.

El informe no incluye una estimación validada del esfuerzo adicional necesario para completar la revisión manual.

## 2.2 Integración con el sistema de devoluciones

Tres incidencias críticas impiden completar el flujo de alta y consulta de determinadas devoluciones.

El proveedor ha confirmado una actualización correctiva para el 23 de septiembre.

El equipo técnico realizará pruebas de validación los días 24 y 25 de septiembre.

A fecha de este informe no se ha confirmado que estas incidencias obliguen a retrasar la puesta en producción.

# 3. Riesgos, incidencias y cambios

| ID | Tipo | Descripción | Situación | Responsable | Fecha / revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-03 | Riesgo | La validación de datos puede no finalizar con margen suficiente para las pruebas finales. | Abierto. Pendiente de nueva previsión del equipo de datos. | Responsable de Datos | 22/09 |
| I-17 | Incidencia crítica | Errores en el flujo de devoluciones al consultar información del sistema legado. | Abierta. Parche comprometido por proveedor. | Proveedor / Responsable técnico | 23-25/09 |
| R-05 | Riesgo | La formación de usuarios clave puede quedar demasiado próxima a la puesta en producción. | Abierto. Segunda sesión prevista. | RR. HH. / Proyecto | 08/10 |
| R-06 | Riesgo | El coste final puede aumentar si se aprueba CR-09. | Abierto. No existe previsión final validada. | Dirección de Proyecto | Pendiente de decisión |

## 3.1 Solicitudes de cambio

| Cambio | Descripción | Estimación proveedor | Estado | Impacto declarado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-07 | Nuevo filtro de segmentación en el panel de supervisión. | 12.000 € | Aprobado el 04/09 | Incluido dentro de la contingencia disponible. |
| CR-09 | Automatización adicional para validar determinadas devoluciones antes de enviarlas al sistema legado. | 8.500 € y 5 días laborables | Pendiente de aprobación | El proveedor indica que reduciría la intervención manual. El informe no cuantifica el ahorro de tiempo. |

## 3.2 Presupuesto

| Presupuesto aprobado | 184.000 € |
| --- | --- |
| Gasto comprometido | 151.800 € |
| Gasto contabilizado | 123.600 € |
| Previsión actualizada de coste final | No disponible a fecha del informe |

Nota: CR-09 no está incluida en el gasto comprometido. El informe no confirma si su aprobación requeriría ampliar el presupuesto total o utilizar remanente de otras partidas.

# 4. Acciones, responsables y decisiones pendientes

| Acción | Responsable | Fecha objetivo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entregar previsión actualizada de finalización de la migración | Responsable de Datos | 22/09 | Pendiente | Debe incluir impacto de la revisión manual de 320 registros. |
| Desplegar actualización correctiva de la integración de devoluciones | Proveedor externo | 23/09 | Planificada | Sujeta a validación técnica posterior. |
| Reejecutar escenarios críticos de pruebas | Responsable técnico + usuarios clave | 25/09 | Planificada | Resultado necesario antes de revisar alcance de salida. |
| Completar formación de 18 personas pendientes | RR. HH. + Proyecto | 08/10 | Planificada | Segunda sesión ya calendarizada. |
| Aprobar protocolo de escalado de soporte | Responsable de Operaciones | 02/10 | Pendiente | El procedimiento general ya está redactado. |

## 4.1 Decisiones pendientes del comité

| Decisión | Información disponible | Información aún necesaria | Momento previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| Aprobar o rechazar CR-09 | Estimación del proveedor: 8.500 € y 5 días laborables. Reducción esperada de intervención manual. | No se ha cuantificado el ahorro de tiempo ni se dispone de previsión validada de coste final del proyecto. | Comité de seguimiento del 24/09. |
| Mantener el alcance completo para el 26/10 o posponer el módulo de devoluciones | Parche previsto el 23/09 y validación técnica el 24-25/09. | Resultado de las pruebas posteriores al parche y evaluación del impacto operativo de un aplazamiento parcial. | Revisión prevista después del 25/09. |

## 4.2 Información no consolidada a fecha del informe

Previsión validada de coste final del proyecto.

Estimación del esfuerzo adicional para revisar manualmente los 320 registros con direcciones duplicadas.

Resultado de las pruebas de la actualización correctiva prevista para el 23 de septiembre.

Impacto operativo cuantificado de retrasar únicamente el módulo de devoluciones.

Criterio definitivo de aceptación para autorizar la puesta en producción.

## 5. Conclusión del seguimiento

Conclusión a 18/09/2026 El proyecto continúa orientado a la puesta en producción del 26 de octubre y no existe una decisión formal de retraso. El margen se ha reducido: las decisiones de alcance y coste dependerán de la migración, de las incidencias críticas y de la información aún pendiente.